## Slide 1
Estatus de proyecto
24 / Abril / 2024

## Slide 2
Construcción de un modelo de Machine learning que indique el nivel de afinidad de una campaña con lel posible público objetivo. Este nivel de afinidad será presentado como una probabilidad que será segmentada en grupos en conjunto con las reglas de negocio que definen cada segmentación
 | Estatus General | 
 | Fecha: | 19/ 03 / 2024
Proyecto: | Modelo de afinidad | Director HS: | Catherine Fogle
ID: | HS-02 | Lider TI: | Steven Berman
Objetivo
Fase / Milestone |  | Fecha fin plan |  | Fecha fin real |  | Est
Levantamiento de infraestructura |  | 22/03/24 |  | 22/03/24 |  | 
Actualización de datos |  | 15/03/24 |  | 22/03/24 |  | 
Flujos de datos |  | 15/03/24 |  | 21/03/24 |  | 
Modelado |  | 22/03/24 |  | 22/03/24 |  | 
Pruebas |  | 29/03/24 |  | 29/03/24 |  | 
Hypercare |  | 05/04/24 |  | 05/04/24 |  | 
Documentación |  | 05/04/24 |  | 05/04/24 |  | 
Fase / Milestone : Estatus
    Infraestructura. Flujos de despliegue, Despliegue de ambientes: Prod y Dev en GitLab
    Modelado. Reentrenamientos, Integración y pruebas
    Pruebas. Ejecución de pruebas definidas en matriz de casos, Ajustes, Visto bueno del negocio
Logros
Siguientes pasos
  Sprint planning
  Reporte Issues
Mensaje clave del perIodo
  Extracciones
  Modelado: Encapsulamiento, Modelos entrenados, Accionadores e Inferencia de API de Vertex
  Manual de usuario.
  Matriz de casos de prueba con reglas.
Riesgos / Issues. Incluye temas de capacity tanto de Negocio como de TI
Decisiones a tomar
.
    Datos de producción no cuentan con la misma estructura que en QA (Fecha base y formato de datos).
    Análisis en conjunto sobre los datos de producción que no tienen la misma estructura que en QA