## Sheet1
Fase | Inicio pleneado | Fin planeado | Costo total planeado | % Completetado | AC | PV | EV | SV | SPI | CV | CPI | EAC1 | EAC2 | ETC
Análisis y diseño | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 100000 | 100% | 80000 | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 20000 | 1.25 | N/A | N/A | N/A
Desarrollo | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 250000 | 60% | 175000 | 161666.6667 | 150000 | -11666.6667 | 0.92784 | -25000 | 0.85714 | 275000 | 291666.6667 | 75000
Pruebas | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 75000 | 0% | 0 | 18256.5789 | 0 | -18256.5789 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000
Deployment | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 75000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 500000 |  | 255000 | 279923.2456 | 250000 | -29923.2456 | 0.8931 | -5000 | 0.98039 | 425000 | 441666.6667 | 225000
Formulas:
PV = IF(VALUE(E5)=1,[Costo total planeado],IF(TODAY()>[Fin planeado],[Costo total planeado],IF(TODAY()<[Inicio pleneado],0,IF(J2>0,(J2-[Inicio pleneado])/([Fin planeado]-[Inicio pleneado])*[Costo total planeado],((TODAY()-[Inicio pleneado])/([Fin planeado]-[Inicio pleneado])*[Costo total planeado])))))