## Planeado
| Costo de venta | 210000
| Costo | 120856.25
| Margen Directo | 89143.75
| % Margen Directo | 42.45%
|  | Sprints | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Días | 1: 1 -10; 3: 11-20; 5: 21-30; 7: 31-40; 9: 41-50
|  | Fecha | 29 Abr - 3 May | 6 - 10 May | 13 - 17 May | 20 - 24 May | 27 - 31 May | 3 - 7 Jun | 10 - 14 Jun | 17 - 21 Jun | 10 - 14 Jun | 17 - 21 Jun
| Nombre | Rol | 1: Horas de trabajo
| Catalina | Product Owner | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15
| Iván | Business Analyst | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15
| David | Project Manager | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20
| Juan | Full-Stack | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10
| Nombre | Rol | 1: Procentaje de participación
| Catalina | Product Owner | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | 37.5% | 25% | 25% | 37.5%
| Iván | Business Analyst | 75% | 75% | 75% | 75% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 50% | 25% | 37.5%
| David | Project Manager | 75% | 75% | 50% | 50% | 37.5% | 37.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
| Juan | Full-Stack | 12.5% | 25% | 37.5% | 37.5% | 50% | 75% | 75% | 75% | 50% | 25%
Nombre | Rol | Costo / Semana | 1: Costo de participación
Catalina | Product Owner | 3000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1500 | 1500 | 843.75 | 562.5 | 562.5 | 843.75
Iván | Business Analyst | 2800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1750 | 1750 | 1312.5 | 1050 | 525 | 787.5
David | Project Manager | 11000 | 8250 | 8250 | 5500 | 5500 | 4125 | 4125 | 2062.5 | 3093.75 | 2750 | 2750
Juan | Full-Stack | 15000 | 1875 | 3750 | 5625 | 5625 | 7500 | 11250 | 1406.25 | 2812.5 | 2812.5 | 1406.25
|  | Total semana | 14475 | 16350 | 15475 | 15475 | 14875 | 18625 | 5625 | 7518.75 | 6650 | 5787.5
[8 empty] | 95275 |  |  |  | 120856.25

## Actual
| Costo de venta | 210000
| Costo | 105887.5
| Margen Directo | 104112.5
| % Margen Directo | 49.58%
|  | Sprints | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Días | 1: 1 -10; 3: 11-20; 5: 21-30; 7: 31-40; 9: 41-50
|  | Fecha | 29 Abr - 3 May | 6 - 10 May | 13 - 17 May | 20 - 24 May | 27 - 31 May | 3 - 7 Jun | 10 - 14 Jun | 17 - 21 Jun | 10 - 14 Jun | 17 - 21 Jun
| Nombre | Rol | 1: Horas de trabajo
| Catalina | Product Owner | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15
| Iván | Business Analyst | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 | 15
| David | Project Manager | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20
| Juan | Full-Stack | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10
| Nombre | Rol | 1: Procentaje de participación
| Catalina | Product Owner | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% | 37.5% | 37.5% | 25% | 25% | 37.5%
| Iván | Business Analyst | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | 62.5% | 50% | 25% | 37.5%
| David | Project Manager | 75% | 75% | 75% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50%
| Juan | Full-Stack | 12.5% | 25% | 25% | 37.5% | 50% | 75% | 75% | 75% | 50% | 25%
Nombre | Rol | Costo / Semana | 1: Costo de participación
Catalina | Product Owner | 2800 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1050 | 787.5 | 525 | 350 | 525
Iván | Business Analyst | 2200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1100 | 1100 | 1031.25 | 825 | 412.5 | 618.75
David | Project Manager | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 3750 | 3750 | 3750 | 1875 | 2812.5 | 3750 | 1875
Juan | Full-Stack | 14000 | 1750 | 3500 | 3500 | 5250 | 7000 | 10500 | 1312.5 | 2625 | 1750 | 1312.5
|  | Total semana | 13000 | 14750 | 14050 | 12050 | 13250 | 16400 | 5006.25 | 6787.5 | 6262.5 | 4331.25
[8 empty] | 83500 |  |  |  | 105887.5

## Informe
Costo de venta | 210000
Semana | 6
Fecha | 2024-06-07
Planeado |  | Actual |  | Desviación
Costo a la fecha | 95275 | Costo a la fecha | 83500 | Costo a la fecha | 11775 | 12.36%
Por ejecutar | 25581.25 | Por ejecutar | 22387.5 | Por ejecutar | 3193.75 | 12.48%
Al cierre | 120856.25 | Al cierre | 105887.5 | Al cierre | 14968.75 | 12.39%
Margen Directo | 89143.75 | Margen Directo | 104112.5
% Margen Directo | 42.45% | % Margen Directo | 49.58%